## bug统计表 (hidden)
类别 | 负责人 | PVCS目录 | 2012/7/16（S、A） |  | 2012/7/14（S、A） |  | 2012/7/13（S、A） |  | 2012/7/12（S、A） |  | 2012/7/11（S、A） |  | 2012/7/10（S、A） |  | 2012/7/9（S、A） |  | 2012/7/8（S、A） |  | 2012/7/7（S、A） |  | 2012/7/6（S、A） |  | 2012/7/5（S、A） |  | 2012/7/4（S、A） |  | 2012/7/3（S、A） |  | 2012/7/2（S、A） |  | 2012/6/30（S、A） |  | 2012/6/29（S、A） |  | 2012/6/28（S、A） |  | 2012/6/27（S、A） |  | 2012/6/26（S、A） |  | 2012/6/25（S、A） |  | 2012/6/24（S、A） |  | 2012/6/22（S、A） |  | 2012/6/21（S、A） |  | 2012/6/20（S、A） |  | 2012/6/19（S、A） |  | 2012/6/18（S、A） |  | 2012/6/15（S、A、B） |  | 2012/6/13（S、A、B）
SE | 周穗 | 周穗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
BSP小组、升级、工厂菜单、HDMI播放 | 吴倚龙 | 吴倚龙 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 18 | 6 | 15 | 7 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 17 | 14 | 23 | 11 | 26 | 17 | 28 | 4 | 14 | 2 | 13 | 9 | 34 | 14 | 41 | 7 | 40 | 11 | 46 | 25 | 61 | 6 | 36 | 10 | 33 | 7 | 28 | 2 | 22 | 12 | 30 | 14 | 24 | 50 | 72 | 48 | 68
|  | 李林 | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1
|  | 刘桥 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | 祁成红 | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 4
|  | 文茂阳 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 4
|  | 张晓红 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2
|  | 王士猛 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 8 |  | 8
|  | 王耀武 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5
Launcher、Widget | 向树森 | 向树森 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 31 | 42 | 34 | 41
|  | 刘剑威 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 4
|  | 曾茂林 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 3
3D特效、本地相册(横竖屏)、QQ相册(横竖屏)、屏幕保护（横竖屏）、本地媒体（横屏）、通用播放器（横竖屏） | 甘志文 | 甘志文 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 27 | 0 | 22 | 2 | 27 | 1 | 25 | 2 | 24 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 22 | 2 | 28 | 2 | 37 | 6 | 43 | 3 | 32 | 7 | 29 | 7 | 77 | 6 | 71
|  | 饶文剑 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 5
|  | 刘广宾 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 7 |  | 6 |  | 2 |  | 12 |  | 3 |  | 12 |  | 14 |  | 18 |  | 12 |  | 7 |  | 26 |  | 19
|  | 张锦建 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 9 |  | 9 |  | 8 |  | 12 |  | 9 |  | 8 |  | 9 |  | 25 |  | 27
|  | 余立新 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 罗俊 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 14 |  | 14
|  | 腾讯-高雨 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | 邓大洋 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
系统设置、操作手册、应用商店 | 肖云龙 | 肖云龙 | 3 | 8 | 3 | 15 | 4 | 16 | 4 | 22 | 1 | 11 | 3 | 17 | 5 | 14 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 8 | 22 | 23 | 32 | 23 | 51 | 30 | 51 | 21 | 46 | 30 | 51 | 27 | 49 | 19 | 58 | 25 | 69 | 16 | 29 | 12 | 26 | 11 | 21 | 19 | 36 | 13 | 39 | 15 | 36 | 5 | 25 | 32 | 107 | 25 | 79
|  | 韩辉云 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 13 |  | 11 |  | 8 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 16 |  | 54 |  | 41
|  | 周钦松 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 13 |  | 11 |  | 10 |  | 14 |  | 15 |  | 24 |  | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5
|  | 梁华云 | 1 |  | 7 |  | 7 |  | 9 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 8 |  | 4 |  | 10 |  | 8 |  | 9 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 9 |  | 1 |  | 8 |  | 5 |  | 8 |  | 12 |  | 7 |  | 4 |  | 16 |  | 8
手机端 | 李俊宏 | 李一凡 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 17 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 15 | 5 | 22 | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | 13 | 7 | 12 | 8 | 14 | 7 | 15 | 10 | 14 | 10 | 20 | 4 | 29 | 7 | 21
|  | 李俊宏 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 5 |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 4 |  | 10 |  | 25 |  | 14
|  | 讯飞-吕思南 | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 10 |  | 9 |  | 8
腾讯视频、电视QQ、QQ音乐、QQ游戏大厅(麻将、斗地主)、腾讯微博、视频预加载 | 潘睿 | 潘睿 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 4 | 11 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 15 | 9 | 23 | 3 | 35 | 7 | 34 | 5 | 27 | 5 | 26 | 6 | 26 | 4 | 34 | 4 | 70 | 5 | 56 | 11 | 61 | 4 | 35 | 6 | 33 | 9 | 33 | 6 | 32 | 11 | 33 | 2 | 27 | 51 | 58 | 65 | 67
|  | 李浩棉 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  | 魏建学 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
|  | 腾讯-张国威 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 0 |  | 3 |  | 9 |  | 11 |  | 27 |  | 22 |  | 14 |  | 13 |  | 8 |  | 15 |  | 27 |  | 36 |  | 22 |  | 15 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 0
|  | 腾讯-李啸宇 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 腾讯-李逢春 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 腾讯-罗彧成 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 9 |  | 12 |  | 33 |  | 11 |  | 19 |  | 10 |  | 9 |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  | 9 |  | 0 |  | 0
|  | 腾讯-史雪 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 8 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 0
|  | 腾讯-龙彦波 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 腾讯-钟明亮 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 腾讯-邱键 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
第三方 | 焦新旺 | 欢网 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 15 | 21 | 21 | 24 | 24 | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 35 | 35 | 69 | 69 | 59 | 59 | 57 | 57 | 44 | 44 | 42 | 42 | 43 | 43 | 47 | 47 | 30 | 30 | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 77 | 77 | 70 | 70
|  | PPTV | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 6
|  | 优朋高清 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3
|  | 华数 | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 3
|  | 快看 | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 3
浏览器、应用程序商店（非UI部分） | 伍明华 | 伍明华 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 21 |  | 13 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 36 |  | 51
|  | 胡甜 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  | 7 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 16 |  | 17 |  | 11 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 19 |  | 26
|  | 康炫 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 赵炜 | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 16 |  | 25
|  | 张瑞平 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 樊迪 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | 胡光凯 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | 曹世梅 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0
WIFI优化问题、文件管理器、系统管理器 | 魏江波 | 魏江波 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 6 | 12 | 5 | 14 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11
|  | 陈莉锋 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 胡建斌 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | 崔张波 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 谢伟峰 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 张博 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 霍平华 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 曾永莹 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 7
|  | 张颖 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
MTK问题 | 张洪堪 | 张洪堪 | 13 | 16 | 11 | 13 | 7 | 13 | 8 | 17 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 22 | 23 | 28 | 22 | 27 | 18 | 22 | 16 | 23 | 25 | 29 | 12 | 16 | 9 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 5 | 12 | 5 | 11 | 7 | 16 | 6 | 16 | 5 | 14 | 6 | 19 | 8 | 18 | 22 | 26 | 27 | 30 | 20 | 23 | 11 | 12
|  | 孙璐璐 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 李婷 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2
|  | 梁开明 | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 1
|  | 付细莲 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | 刘丰 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1
|  | 罗国奇 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
UI | 夏霜艳 | 夏霜艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11
|  | 唐环 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 郑晶 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
GUI | 黄嵩 | 黄嵩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 14 | 21 | 13 | 20
|  | 李栋梁 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 0 |  | 7 |  | 6 |  | 6
|  | 陈小翔 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 王巧莉 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 杨敏 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | 胡刚 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 费夏婧 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 张尝青 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 马小武 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 何帆 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 姜思俊 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 赵楠 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TCT | 刘军辉 | 刘军辉 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 14 | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 | 15 | 2 | 12 | 2 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 28 | 2 | 29
|  | Yehaiqiang | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2
|  | Zengdezhi | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 5
|  | Zoudan | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  | Wujun | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 8 |  | 8
|  | Luxiaofeng | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 0
|  | Chengxiaohu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | Linpeicai | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2
|  | Chenyongqiang | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Shijiqian | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2
|  | Jiachenghui | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 3
|  | Fujun | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1
|  | Chenggang | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Linqin | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Liuhe | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Pengbaohua | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Zhangwenjun | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
总数 |  |  | 58 |  | 75 |  | 90 |  | 110 |  | 98 |  | 105 |  | 104 |  | 86 |  | 122 |  | 130 |  | 159 |  | 206 |  | 259 |  | 226 |  | 205 |  | 259 |  | 263 |  | 312 |  | 333 |  | 301 |  | 235 |  | 220 |  | 232 |  | 235 |  | 232 |  | 214 |  |  | 512 |  | 483
新增bug数 |  |  | 26 |  | 19 |  | 37 |  | 58 |  | 43 |  | 37 |  | 52 |  | 0 |  | 54 |  | 57 |  | 59 |  | 78 |  | 91 |  | 42 |  | 25 |  | 15 |  | 68 |  | 103 |  | 109 |  | 135 |  | 35 |  | 39 |  | 25 |  | 60 |  | 46 |  | 16
解决bug数 |  |  | 43 |  | 34 |  | 57 |  | 46 |  | 50 |  | 36 |  | 34 |  | 36 |  | 62 |  | 86 |  | 106 |  | 131 |  | 58 |  | 21 |  | 79 |  | 19 |  | 117 |  | 124 |  | 77 |  | 69 |  | 20 |  | 51 |  | 28 |  | 57 |  | 28
注： |  | bug数 > 5
3 < bug数 < 3
bug数 < 3

## bug曲线 (hidden)
date | Planned |  | Actual Cummulative
| Planned daily incoming PRs | Planned cummulative incoming PRs | Actual daily incoming PRs | Actual total | daily Solved(closed,read to rest,read to release) | Solved(closed,read to rest,read to release) | Open(total)
2012-06-18 |  | 730 |  | 730 |  | 516 | 214
2012-06-19 | 50 | 780 | 46 | 776 | 28 | 544 | 232
2012-06-20 | 50 | 830 | 60 | 836 | 57 | 601 | 235
2012-06-21 | 50 | 880 | 25 | 861 | 28 | 629 | 232
2012-06-22 | 50 | 930 | 39 | 900 | 51 | 680 | 220
2012-06-24 | 50 | 980 | 35 | 935 | 20 | 700 | 235
2012-06-25 | 70 | 1050 | 135 | 1070 | 69 | 769 | 301
2012-06-26 | 70 | 1120 | 109 | 1179 | 77 | 846 | 333
2012-06-27 | 70 | 1190 | 103 | 1282 | 124 | 970 | 312
2012-06-28 | 70 | 1260 | 68 | 1350 | 117 | 1087 | 263
2012-06-29 | 70 | 1330 | 15 | 1365 | 19 | 1106 | 259
2012-06-30 | 70 | 1400 | 25 | 1390 | 79 | 1185 | 205
2012-07-02 | 60 | 1460 | 42 | 1432 | 21 | 1206 | 226
2012-07-03 | 60 | 1520 | 91 | 1523 | 58 | 1264 | 259
2012-07-04 | 60 | 1580 | 78 | 1601 | 131 | 1395 | 206
2012-07-05 | 60 | 1640 | 59 | 1660 | 106 | 1501 | 159
2012-07-06 | 60 | 1700 | 57 | 1717 | 86 | 1587 | 130
2012-07-07 | 60 | 1760 | 54 | 1771 | 62 | 1649 | 122
2012-07-08 | 0 | 1760 | 0 | 1771 | 36 | 1685 | 86
2012-07-09 | 50 | 1810 | 52 | 1823 | 34 | 1719 | 104
2012-07-10 | 50 | 1860 | 37 | 1860 | 36 | 1755 | 105
2012-07-11 | 50 | 1910 | 43 | 1903 | 50 | 1805 | 98
2012-07-12 | 40 | 1950 | 58 | 1961 | 46 | 1851 | 110
2012-07-13 | 40 | 1990 | 37 | 1998 | 57 | 1908 | 90
2012-07-14 | 30 | 2020 | 19 | 2017 | 34 | 1942 | 75
2012-07-16 | 30 | 2050 | 26 | 2043 | 43 | 1985 | 58
2012-07-17 | 20 | 2070
2012-07-18 | 10 | 2080
2012-07-19 | 10 | 2090
2012-07-20 | 5 | 2095
Note on E35: Include: 1. New PRs 2. PRs under review 3. Not reproducible PRs awaiting verification 4. PRs which solutions not release for verification 5. PRs which solutions rejected after verification
Note on G35: Include: 1. PRs which solution released, and awaiting verification
Note on I35: Include: 1. PRs which solution released, and awaiting verification
IP
QTV S+A BUG趋势图

## 日常跟进
中国区第三方应用日常问题跟进汇总
时间：2014年1月8日
参与人员: 胡佳文，侯俊峰，王济国，王云华。
表示到期未完成
表示延期完成项目或按期执行但执行结果未达成目标要求
表示未到期项目
表示按计划完成项目
项次 | 序号 | pvcs号 | 问题点/改善需求 | 行动计划（目前处理的进度） | 问题原因 | 处理结果(解决方案) | 项目型号(机型） | 项目平台 | 是否跨平台共性问题 | 是否平台共性问题 | 负责处理人 | 需求提出人 | 提出时间 | 评估完成时间 | 进度状况 | 优先级（ABCD） | apk版本信息 | 备注 | 那方处理
| 1 |  | UI6.0 | 1.12.30号输出Spec，目前没有软件人员参与spec的制定与评估，目前暂定软件的人员接口是张晓红 2.后续技术经理需要拉入软件接口人参与UI6.0 | [6 empty] | 规划：汪晓莉 技术经理：杨明中 软件接口：张晓红 |  | 2013-12-25 |  | Infor
| 2 |  | 芒果中影同步院线 | 是三方应用,与芒果沟通有什么需求，需求要落实到开发层面，而非功能层面，芒果需要提供出来需求文档，TCL需要提供相关的接口 | [6 empty] | 规划：韩峰 软件接口人：袁英灿 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 3 |  | 4K专区 | 4K专区：应用所需要专题讨论， 4K专区需要确认是本地相册还是网络相册 | [6 empty] | 胡佳文 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 4 |  | 语音、手势全程操控 | 语音、手势全程操控需要定义具体的场景 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 5 |  | 声音功率 | 10W×2（前置）+15W×2（内置重低音）技术经理确认下如何理解 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 6 |  | 五合一摇杆 | 五合一摇杆建议不采用，技术经理与规范沟通。 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 7 |  | RC860 | RC860的遥控器的功能与进度计划 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 8 |  | WIFIT8812AU | T8812AU没有在其他平台上过，目前计划在爱奇艺二代-RTK2995上，可能是项目的一个风险点 | [6 empty] | Infor |  | 2013-12-25 |  | Infor
| 9 |  | 蓝牙耳机/蓝牙音箱 需求 | 蓝牙耳机/蓝牙音箱需要与规划确认具体的需求，梳理使用场景 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 10 |  | Dolby，DTS，SRS | Dolby，DTS，SRS可能与中间件关系，需要评估确认给出结果 | [6 empty] | 黄高波 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 11 |  | HDMI | 确认NoVatek 是否支持HDMI2.0 | [6 empty] | 刘耕/黄高波 |  | 2013-12-25 | 2013-12-127 | Closed |  |  |  | 确认可以支持
| 12 |  | 大卡 | 大卡的兼容性测试和兼容性的修改，需要放到WBS中 | [6 empty] | 黄高波 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 13 |  | 电视功能支持确认 | DTMB，DVB-C 单向 中间件确认目前是否都支持 | [6 empty] | 黄高波 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 14 |  | 视频支持确认 | 确认Divx是否不需要，XVID是否需要， | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 15 |  | 多媒体支持列表 | 要Novatek提供多媒体支持列表 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 16 |  | 3D功能 | 3D功能，中间件需要确认是否支持 | [6 empty] | 黄高波 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 17 |  | 云点视 | 云点视建议不上，如果需要上，建议预装 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 18 |  | APP Store里200款游戏 | 单人和多人手势游戏是否需要适配手柄 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 19 |  | TCL云健康 | TCL云健康研发建议不上，与规划沟通 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 20 |  | 爱心视线 | 爱心视线和底层关联性比较强，建议不上 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 21 |  | 目明尔来视力健康应用 | 目明尔来视力健康和屏有关系，需要确认是否预装还是不上 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 22 |  | 橙视健康应用 | 橙视健康应用SQA确认是否测试过，在哪个机芯上过 | [6 empty] | 刘冰斌 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 23 |  | 设置向导 | 设置向导研发建议不上 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 24 |  | 开机密码 | 开机密码建议不上 | [6 empty] | 刘耕 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 25 |  | 点播 | 主要是芒果调试，需要给出软件接口人 | [6 empty] | 胡佳文 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 26 |  | 云赏K歌3.0 | 需要确认novatek是否支持录制视频和mic能否用 | [6 empty] | 候俊峰 |  | 2013-12-25 | 2013-12-27 | Closed |  |  |  | 确认可以支持
| 27 |  | 来电通 | 确认是否支持 | [6 empty] | 黄高波 |  | 2013-12-25 |  | Open
| 1 |  | android大版本维护 | 第一版公版使用novatek提供的版本，后续android大版本维护责任人确认？叶工（史进）今天与余工确认 | [6 empty] | 叶史进 |  | 2013-12-26 | 2013-12-27 | Closed |  |  |  | 吕华和叶史进来负责
| 2 |  | TCL-TVOS-HAL层 | TCL-TVOS-HAL层 Novatek一定要实现 | [6 empty] | Novatek |  | 2013-12-26 |  | Infor
| 3 |  | 基线大版本 | 1.先使用Novatek提供的临时版本进行工作开展，27号Novatek提供 2.大基线版本Novatek在1月底提供 | [6 empty] | Novatek |  | 2013-12-26 | 2013-12-27 | Open
| 3 |  | 服务器搭建 | 1.与IT部门确认服务器地址，及27号服务器是否能使用 2.如果能使用，Novatek帮忙一起搭建编译服务器 | [6 empty] | 刘超凡 Novatek/刘超凡 |  | 2013-12-26 | 2013-12-27 | Open
| 4 |  | 内存分配方案 | 提供分配方案 | [6 empty] | Leo |  | 2013-12-26 | 2013-12-27 | Closed |  |  |  | 已经提供
| 5 |  | flash的分配机制 | 建议分配方法 | [6 empty] | Leo |  | 2013-12-26 | 2013-12-28 | Closed |  |  |  | 已经提供
| 6 |  | WBS计划安排原则 | 整体计划需要按照3.15来排，3.15号需要完成初步 | [6 empty] | Infor |  | 2013-12-26 |  | Infor
| 7 |  | 任务分工 | 中间件和FPP之间的任务分工，需要给出计划 | [6 empty] | 韦泽垠 |  | 2013-12-26 | 2013-12-31 | Open
|  |  |  | EDID（3D、4K*2K）需要把处理流程给到硬件 | [6 empty] | Leo
| 1 | 212 | 212 Open 【芒果TV】播放视频时偶发弹出“播放异常，请稍后再试[状态码：1003001] | a.查看log信息，发现与系统MS918系统有关系，显示当前的log为tcltvservice相关。 b.pvcs状态转到平台小组处理。 | a.系统MS918平台层的问题，需要协调内部同事解决。 | 1.系统平台增加播放器接口命令tcltvservice。 | TP14-C-014 | MS918 | 否 | 否 | TCL-张工(zhangxx@tcl.com) | 居荣富(SQA)(jurf@tcl.com) | 2014-03-20 | 2014-03-25 | 正在处理,预计2天后出结果 | A | 3.2.111.26.2.TC.8.1_Release | ms918 version:MS918_NetImages_V8-MS91801-LF1R802.zip | TCL内部
| 2 | 8238 | 主页点击 海报独家首播，弹出芒果TV停止运行 | a.将问题邮件和电话通知到芒果同事处理。 b.预计下一版本软件解决该问题。 | a.第三方应用程序未查找到接口数据时会崩溃（比如此版本芒果后台可能没有配独家首播数据），需要芒果应用处理该问题。 | 第三方应用对未查找到接口数据的情况下做了处理，使程序不至于崩溃，同时在后台配上独家首播的数据 | RT95-M90-UDM | RT2995 | 是 | 是 | 芒果TV-朱俊林(junlin.zhu@starcorcn.com) | 卢倩倩(SQA)(luqq@tcl.com) | 2014/3/26 17:47:00 | 2014-03-29 | 已经下对策，下版本验证(3.2.111.26.2.TC.8.2_Release) | A | 3.2.111.26.2.TC.8.1_Release | 平台版本号：M90测试软件V8-RT95010-LF1R015版（4K2K） | 第三方处理
| 3 | 5220 | 5220 Open 【乐学方舟】选择最后一个壁纸后不会更换 | 更新皮肤apk等待商店上线 | 壁纸匹配错误 | 更换最新 的壁纸 | NT667 | NT667 | 是 | 是 | 欢网-李文江 | 冯伟樑 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 已解决 | A | Lexue3.0_v3.1.2_tcl | Lexue3.0_v3.1.3_tcl已解决 | 第三方处理
| 4 | 5234 | Open 【压测】乐学方舟长时间播放视频出现卡机的情况 | 等待NT667B开发板进行压测 |  |  | NT667 | NT667 | 否 | 否 | 欢网-李文江 | 冯伟樑 | 2014-10-09 | 等待NT667的开发板压测 |  | A | Lexue3.0_v3.1.2_tcl |  | 第三方处理
| 5 | 5238 | Open 【乐学方舟】专区里的选项下载不成功及个别不显示内容 | 等待NT667B开发板进行压测 |  |  | NT667 | NT667 | 否 | 否 | 欢网-李文江 | 冯伟樑 | 2014-10-09 | 等待NT667开发板 |  | A | Lexue3.0_v3.1.2_tcl |  | 第三方处理
| 6 | 5208 | Open 【乐学方舟】退出时有机率闪现花屏 | 已解决 | 平台系统原因 |  | NT667 | NT667 | 否 | 否 | 欢网-李文江 | 冯伟樑 | 2014-10-09 | 2014-10-09 |  | B | Lexue3.0_v3.1.2_tcl |  | 第三方处理
| 7 | 5209 | Open 【乐学方舟】焦点框显示过大 | 分析测试发现焦点框过大 | 焦点框图片有阴影 | 更换焦点框 | NT667 | NT667 | 是 | 是 | 欢网-李文江 | 冯伟樑 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 已解决 | B | Lexue3.0_v3.1.2_tcl | Lexue3.0_v3.1.3_tcl已解决 | 第三方处理
| 8 | NT667 | Open 【乐学方舟】应用安装不成功 | 已解决 | NT667机型安装广播增 加了"begin"状态 | 过滤安装过程中的"begin"状态 | NT667 | NT667 | 是 | 是 | 欢网-张景国 | 冯伟樑 | 2014-10-23 | 2014-10-30 | 已解决 | B | Lexue3.0_v3.1.3_tcl | Lexue3.0_v3.1.4_tcl已解决 | 第三方处理
| 9 |  | 进入应用没有显示推荐导航标题图片 | 已解决 | MS801是android4.0.3系统读取图片的方式不一样 | 在布局里加入推荐导航背景图 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-李文江 | 赵智宝 | 2014-11-06 | 2014-11-13 | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.6_tcl |  | 第三方处理
| 10 |  | 星空包皮肤下载失败 | 已解决 | 图片内存溢出造成的下载失败 | 优化图片大小 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-李文江 | 赵智宝 | 2014-11-06 | 2014-11-13 | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.6_tcl |  | 第三方处理
| 11 |  | 换肤时停止运行 | 已解决 | 图片内存溢出造成的应用直接退出 | 优化图片背景读取方式 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-李文江 | 赵智宝 | 2014-11-06 | 2014-11-13 | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.6_tcl |  | 第三方处理
| 12 | 9778 | 【乐学方舟】"儿童"专区快速切换分类，出现内容与分类不符现象 | 已解决 |  | 增加焦点判断 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-李文江 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.8_tcl |  | 第三方处理
| 13 | 9777 | 【乐学方舟】打开"儿童"版块有时不显示分类名称 | 已解决 | 后台图片无数据 | 后台添加数据 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-李文江 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.8_tcl |  | 第三方处理
| 14 | 9940 | 【乐学方舟】从海报进入乐学方舟页面时，有时无法加载出页面上的指示tab | 已解决 | 后台图片无数据 | 后台添加数据 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-李文江 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.8_tcl |  | 第三方处理
| 15 | 10076 | 【乐学方舟】打开教育页"儿童"版块，自动退出或停止运行 | 已解决 | 后台图片无数据 | 后台添加数据 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.9_tcl |  | 第三方处理
| 16 | 10001 | 【乐学方舟】焦点在儿童专区分类标题上时，有时不能向下移动焦点 | 已解决 | 控件被取消焦点 | 重新设置控件可获取焦点 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.9_tcl |  | 第三方处理
| 17 | 9779 | 【乐学方舟】未连接互联网情况下，打开乐学方舟后再退出，停止运行 | 已解决 | 弹窗依附的Activity被销毁 | 增加Activity状态的判断 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.9_tcl |  | 第三方处理
| 18 |  | 【乐学方舟】教育页进入“儿童”项，顶部第一个分类项显示不完整 | 已解决 | ScrollView中存放radiogroup存在问题 | 嵌套一层横向布局 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.1.9_tcl |  | 第三方处理
| 19 | 10097 | 儿童专区页面的"美德"分类焦点选中时，名称显示不全 | 已解决 | ScrollView中存放radiogroup存在问题 | 嵌套一层横向布局 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.2.0_tcl |  | 第三方处理
| 20 | 10105 | 32寸平台乐学方舟的"个人"页面，文字选中时有细线 ；切换到个人分类，将焦点分别选中该分类下的各个入口，选中时文字有细线，如图。 | 已解决 | 硬件加速存在问题 | 取消有问题的硬件加速 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.2.0_tcl |  | 第三方处理
| 21 | 6098 | 乐学方舟播放视频时，有时蓝色小窗口显示在屏幕上 | 已解决 | 透过的问题 | 更改背景颜色 | TV+ | TV+ | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.2.9_tcl |  | 第三方处理
| 22 | 144 | （问题描述）乐学方舟个人分类中，选择最近观看，已观看应用在列表中重复出现 | 已解决 | 后台返回数据重复 | 后台已做处理 | MT5507 | MT5507 | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.3.1_tcl |  | 第三方处理
| 23 | 278 | 乐学方舟进行搜索，当输入任意开头字母搜索到相对应信息后，光标会自动跳到搜索内容上，此时如需输入第二个字母，需遥控鼠标返回搜索口 | 已解决 | gridview在4.4平台上的焦点初始化问题 | 修复焦点初始化 | MT5507 | MT5507 | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决 |  | Lexue3.0_v3.3.1_tcl |  | 第三方处理
| 24 | 6785 | 点击主页第一个页面的《玩具总动员》，随机选择一个视频播放，再点击进入，提示获取数据失败 | 已解决 | android 5.0不支持 | 兼容Android5.0 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
| 25 | 6677 | 从主界面上点击教育栏目，进入后加载几秒后自动退出。 | 已解决 | 数据加载问题 | 以优化数据加载 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
| 26 | 6759 | 焦点在页面上方的各个模块之间快速移动，移动后焦点常跳转移至下方的分模块处 | 已解决 | 数据加载问题 | 以优化数据加载 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
| 27 | 6758 | 焦点有“学生”移动到“个人”栏目，最近观看的海报图片闪烁一次 | 已解决 | 数据加载问题 | 以优化数据加载 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
| 28 | 6754 | 播放付费视频，提示选择在线支付，一直提示“下载成功，开始安装” | 已解决 | android 5.0安装方式改变 | 已按照TCL安装方式修改 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
| 29 | 10324 | “爱上幼儿园”海报打开后，提示获取数据失败 | 已解决 | 后台数据异常 | 调整后台数据 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
| 30 | 10303 | 部分网络状态下，乐学方舟停止运行。 | 已解决 | 由于部分网络获取到的数据为非正常数据导致 | 已优化，并增加文字提示 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
| 31 | 10300 | 进入乐学的“早教课堂”后，背景花屏 | 已解决 | 后台数据异常 | 调整后台数据 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 10337 | 打开主页海报时，乐学方舟停止运行 | 已解决 | Android5.0数据加载问题 | 已优化数据加载 | MS801 | MS801 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 6604 | 播视频，报乐学方舟已停止运行 | 已解决 | android5.0不兼容 | 强制乐学apk在32位运行 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 6754 | 播放付费视频，提示选择在线支付，一直提示“下载成功，开始安装” | 已解决 | 支付jar包异常 | 已更新支付jar包 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 7709 | 点击教育页右上角的“洪恩小学课堂”、“星猫成长乐园”图标，黑屏显示，只响应HOME键退出 | 已解决 | Android5.0数据加载问题 | 已优化数据加载 | MS828 | MS828 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  |  | 乐学方舟画面重叠 | 已解决 | 跳转到其他应用界面返回后专区页面被系统回收重新加载导致画面重叠 | 已优化回收后重新加载页面的问题 | MT55 | MT55 | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  |  | 无网络状态下，进入乐学方舟移动焦点任意选择模块按ok键，然后接入宽带，出现两个焦点。 | 已解决 | 无网情况下没有注册事件监听 | 增加监听 | 901 |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  |  | 专区列表页面导航切换gridview抢焦点 | 已解决 | 焦点没有控制 | 修改焦点控制 | ALL |  | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  |  | 儿童、学生页面焦点在gridview最后一个item上向右按键焦点会乱跑 | 已解决 | 焦点没有控制 | 修改焦点控制 | ALL |  | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  |  | 完善儿童、学生、专区列表页面从导航向下默认选中第一项产品包。 | 已解决 | 焦点没有控制 | 修改焦点控制 | ALL |  | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 10382 | 乐学方舟登陆失败 | 已解决 | 服务器微调导致 | 服务器端已做处理 | MS801 |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  | 10337 | 多次打开"个人中心"海报时，乐学方舟停止运行 | 已解决 | activity被回收 | 已做相关处理 | MS801 |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  | 10391 | 儿童版块分类名称字体有大有小 | 已解决 | 服务器未配置导航图片 | 服务器已配置导航图片 | MS801 |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  |  | android5.0系统下不能调起TCL安装 | 已解决 | 参数配置错误 | 修改参数 | MS828 |  | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  |  | 乐学使用后不出现在最近使用中 | 已解决 | 参数配置错误 | 修改参数 |  |  | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 12494 | 播视频时暂停，按遥控器左键多次，实际结果是快进操作 | 已解决 | 暂停过程中，进度条不可改变 | 取消暂停时对进度条的处理 |  |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  | 2381 | 乐学方舟中智课网中的图片花屏 | 已解决 | 原图片加载库占用内存较大 | 已更换图片加载库 |  |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  | 2403 | 乐学专区分类中出现斜屏一次 | 已解决 | 原图片加载库占用内存较大 | 已更换图片加载库 |  |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  | 2304 | 乐学方舟中儿童分类中，获取图片花屏 | 已解决 | 原图片加载库占用内存较大 | 已更换图片加载库 |  |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  |  | 从独立页面进入搜索结果基本没有，比之前版本搜索结果明显偏少很多 | 已解决 | 3.5.2版本已取消搜索功能 | 去掉独立页面搜索入口 |  |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  |  | 安装乐学方舟3.5.2，首次进入个人页面中的已定购，乐学方舟停止运行。 | 已解决 | OOM | 内存优化 | MS801 |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  |  | 播放几个视频，点击最近观看，乐学方舟停止运行。 | 已解决 | OOM | 内存优化 | MS801 |  | 否 | 否 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  | 17875 | 儿童栏目下的“玩乐步双语童教故事”下的应用图标，选中后视频的图标显示黑色方块，不显示海报 | 已解决 | 数据加载过多 | 分页加载 | MS828 |  | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 17878 | 视频列表下按HOME键退出到主页，概率性出现主页显示慢，并显示“加载中”的提示 | 已解决 | 数据加载过多 | 分页加载 | MS828 |  | 否 | 否 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 20339 | [STR]播放乐学方舟在线视频，播放过程中拔掉网线再插上网线，出现视频一直显示缓冲中 | 已解决 | 未添加网络监听 | 添加网络监听，断网后自动退出视频播放 | MS828 |  | 是 | 是 | 欢网-张景国 |  |  |  | 已解决
|  | 23908 | 主页教育页的“学生带你走进美国”模块下的付费视频点击播放，即报乐学方舟停止运行 | 已解决 | Launcher数据为旧版本数据，新版本apk不兼容 | 设置launcher跳转到apk分类界面 | MS828 |  | 是 | 是 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决
|  | 15093 | 教育模块内进行操作，提示停止运行 | 已解决 | Launcher数据为旧版本数据，新版本apk不兼容 | 设置launcher跳转到apk分类界面 | MS828 |  | 是 | 是 | 欢网-周素强 |  |  |  | 已解决